## Evaluación PT 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2019
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [17 empty] | Leyenda
Institución: |  |  |  | Fecha de validación del plan de Trabajo: |  |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: | [6 empty] | Tecnico Evaluador: |  | C | Cumplido | T1 | Trimestre 1 (enero, febrero, marzo)
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS (FONPER) |  |  |  | 2018-10-08 |  |  |  |  | 144 |  |  | Lic. Wendy López | [5 empty] | PA | Parcial | T2 | Trimestre 2 (abril, mayo, junio)
[18 empty] | NC | No cumplido | T3 | Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre)
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [7 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG | [6 empty] | P | Pendiente | T4 | Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
No. | Descripción | Medios de verificación | Indicadores | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de personas proyectadas | Cantidad de actividades realizadas | Fecha (s) de realización de la actividad | Descripción de lo realizado | Ponderación | Puntuación otorgada |  |  |  |  | Observaciones de la DIGEIG | N/A | No Aplica
[12 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | Total
PROYECTO 1 - 23 pts.
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anti-corrupción. | - Tabulación | - Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | 4 | T1 | 1 | 95 | 1 | Febrero | Fue aplicada una encuesta en linea, mediante la herramienta de formularios de google. A 96 personas. | CUMPLIDO | 4 | / | / | / | 4
2 | Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública. | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | 12 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 80 | 1 | 2019-05-07 | Se impartió a los colaboradores del FONPER una charla sobre Regimen Etico y Discilpinario, participando 88 colaboradores. | PARCIAL | 3 | 3 |  |  | 6
3 | Asesorías de carácter moral a servidores públicos: a. Habilitar y administrar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución puedan solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. b. Promoción de los recursos disponibles para estos fines. | - Registro de solicitudes de asesorías recibidas y atendidas. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Constancia de no recepción de solicitudes de asesorías. | - Cantidad de servidores sensibilizados. | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 80 | 1 | 2019-02-28 | T1: Se remitió correo electrónico promocionando los medios disponibles. No se recibieron solicitudes de asesoria. T2: Se remitió correo electrónico promocionando los medios disponibles. No se recibieron solicitudes de asesoria. T3: T4: | PARCIAL | 0.5 | 0.5 |  |  | 2
[11 empty] | PARCIAL | 0.5 | 0.5
4 | Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril). | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | 3 | T2 | 3 | 80 |  | 2019-04-01 | 1. Se colocó en el Lobby del edificio del FONPER un banner en conmemoración del mes de laéetica. 2. Se confeccionaron y distribuyeron a todos los colaboradores, botones con los valores institucionales. 3. Se realizó una caminata por la Etica. | CUMPLIDO | / | 3 | / | / | 3
PROYECTO 2 - 7 pts.
5 | Realizar auditorias éticas aleatorias a los instrumentos de Transparencia Institucional a fin de garantizar la veracidad de las informaciones publicadas por la institución. | - Un informe anual que contenga información de monitoreos realizados durante todo el año. | - Cantidad de informes realizados y remitidos a la DIGEIG. | 3 | T4 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
6 | Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. | - Base de datos actualizada. | - Cantidad de sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. - Cantidad de sujetos que presentaron su declaración jurada de bienes. | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 4 | 1 | 2019-02-21 | T1: Base de datos actualizada y firmada. T2: Base de datos actualizada y firmada. T3: T4: | PARCIAL | 1 | 1 |  |  | 2
PROYECTO 3 - 47 pts.
7 | Gestión de denuncias: | - Cuadro control de denuncias recibidas y gestionadas. - Constancia de no recepción de denuncias. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Registro de participantes. | - Cantidad y tipo de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | 12 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 80 | 1 |  | T1: Se remitió un correo masivo promocionando los medios disponibles y explicando como se deben presentar las denuncias. No se recibieron denuncias en este período. T2: Se remitió un correo masivo promocionando los medios disponibles y explicando como se deben presentar las denuncias. No se recibieron denuncias en este período. T3: T4: | PARCIAL | 1 | 1 |  |  | 6
| a. Disponer y administrar de un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 4
[11 empty] | PARCIAL | 1 | 1
| b. Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias. |  |  | 4
| c. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 4 |  |  |  |  | 28 de febrero 26 de junio
[11 empty] | PARCIAL | 1 | 1
8 | Compromisos de comportamiento ético (Códigos de pautas éticas): | - Base de datos actualizada. | - Cantidad de funcionarios nombrados por decreto. - Cantidad de códigos de pautas éticas firmados. | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 1 | 1 | 29/03/2019 28/06/2019 | T1: Registro de funcionarios completado (Un funcionario designado por decreto en el FONPER). Anexo Código de Pautas Eticas firmado. T2: Registro de funcionarios completado (Un funcionario designado por decreto en el FONPER). Anexo Código de Pautas Eticas firmado. T3: T4: | PARCIAL | 1 | 1 |  |  | 2
| a. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto presidencial en la institución. | - Compromiso(s) de comportamiento ético firmado(s) y remitido(s) a la DIGEIG en original.
| b. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Certificación de Recursos Humanos de la no existencia de funcionarios nombrados por decreto presidencial. | [8 empty] | N/A
9 | Monitorear y evaluar el contenido de los compromisos de comportamiento ético (códigos de pautas éticas) en la gestión de los firmantes. | Informe de monitoreo y evaluacion firmados por los miembros de la CEP y remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados y remitido a la DIGEIG. | 5 | T4 | 1 | 1 |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
10 | Código de ética institucional: a. Elaboración y/o actualización del código de ética institucional. b. Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | - Codigo de ética elaborado y/o actualizado remitido a la DIGEIG. - Acuse de recibo. - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de códigos de ética elaborados y/o actualizados. - Cantidad de códigos de ética distribuidos. - Cantidad de promociones realizadas. | 4 | N/A | N/A | N/A |  |  | T1: T2: Se distribuyó y promocionó en cada unidad de la institucion, el código de etica institucional a los colaboradores del FONPER T3: T4: | CUMPLIDO | / | 4 | / | / | 4
[5 empty] | T2 | 1 | 95 |  | 2019-06-28
11 | Conflictos de intereses: | - Registro de participantes. - Correos electrónicos. - Circulares. - Cuadro control de casos detectados. - Constancia de la no detección de casos de conflictos de intereses. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de casos con conflictos de intereses detectados. | 8 |  | 2 | 80 |  | 2019-06-13 | T1: No se registraron casos de conflicto de intereses. T2: No se registraron casos de conflicto de intereses. a) Se distribuyó y socializó en cada unidad, un brochure sobre Conflictos de Intereses en la Adm. Publica T3: T4: | PARCIAL | / | 2 |  |  | 4
| a. Sensibilizar al personal sobre qué son conflictos de intereses y como detectarlos. |  |  | 4 | T2/T4
| b. Detectar potenciales casos de conflictos de intereses en la institución. |  |  | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | N/A | 1 | 29/03/2019 27/06/2019 |  | PARCIAL | 1 | 1
12 | Sensibilizar de forma presencial sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana y presentar casos prácticos (Ej.: Cohecho, soborno, nepotismo, abuso de confianza, etc.) | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | 4 | T2/T4 | 2 | 80 | 1 | 2019-06-04 | Se impartió una charla sobre Delitos de Corrupción , impartida por el Consultor Juridico del FONPER a los colaboradores. 95 colaboradores sensibilizados. | PARCIAL | / | 2 |  |  | 2
13 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública u otra norma de gestión de Recursos Humanos aplicable a lo interno de la institución. Levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: a. Reclutamiento y selección del personal. b. Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. c. Evaluación del desempeño. d. Régimen ético y disciplinario | - Un informe anual que contemple la verificacion de los cuatro componentes remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | 4 | T4 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
14 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según el artículo 16 de la ley 340-06. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | 3 | T4 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
15 | Desarrollar un piloto para la Identificación y mitigación de situaciones que facilitan o estimulan actos de corrupción o contrarios a los valores institucionales, en las áreas más vulnerables de la organización. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de áreas seleccionadas. - Cantidad de riesgos de corrupción identificados. - Cantidad de acciones de mitigación propuestas. | 3 | T4 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
PROYECTO 4 - 23 pts.
16 | Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción. | - Doce (12) actas de reuniones ordinarias. | - Cantidad de reuniones ordinarias realizadas. | 12 | T1/T2/T3/T4 | 12 | 4 | 3 | Enero 7 Febrero 19 Marzo 4 1 Abril 6 MAyo 4 Junio | T1: Fueron celebradas 3 reuniones de la CEP-FONPER T2: Fueron celebradas 3 reuniones de la CEP-FONPER T3: T4: | PARCIAL | 3 | 3 |  |  | 6
17 | Elaborar el plan de trabajo 2020, gestionar la inclusión en el POA institucional y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | - Plan validado por la DIGEIG. | - Cantidad de planes validados. | 4 | T3 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
18 | Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país. | - Cuadro control actulizado. - Comunicación notificando la no existencia de dependencias en el inteior del país. | - Cantidad de dependencias en el interior del pais. - Cantidad de CEP conformadas y en funcionamiento en las dependencias. - Cantidad de enlaces designados en las dependencias. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 0
19 | Gestionar la designación de la comisión electoral para conformar la nueva CEP 2019-2021. | - Comunicación remitida a la DIGEIG notificando quienes componen la comisión electoral. | - Cantidad de comisiones electorales conformadas y notificadas a la DIGEIG. | 1 | T3 | 1 | 3 |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
20 | Presentar informe de gestión sobre las ejecutorias de la CEP 2017-2019, a ser entregada a la nueva CEP y la DIGEIG. | - Informe de gestión recibido por la nueva CEP y la DIGEIG. | - Cantidad de informes elaborados y remitidos. | 6 | T4 | 1 | 7 |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
21 | Ejecución de otras actividades no contempladas en el presente plan, relativas a las atribuciones de las Comisiones de Ética, según el articulo 23 de la resolución 04/2017. | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. - Fotos. - Informes. | - Cantidad de actividades no proyectadas ejecutadas. | [12 empty] | 0
[8 empty] | CALIFICACION FINAL | [7 empty] | 41

## Resumen de resultados
RESUMEN DE RESULTADOS
Calificaciones |  | Ponderación de actividades |  | C | PA | P | NC | N/A
T1 | 17 | CUMPLIDO | 12% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
T2 | 24 | PARCIAL | 48% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
T3 | 0 | PENDIENTE | 32% | 1 | 7 | 4 | 0 | 1
T4 | 0 | NO CUMPLIDO | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 1
Penalidad |  | N/A | 8% | 3 | 12 | 8 | 0 | 2 | 25
CALIFICACIÓN TOTAL | 41 | TOTAL DE PONDERACIONES | 100%

## Hoja1 (hidden)
CUMPLIDO
PARCIAL
PENDIENTE
NO CUMPLIDO
N/A